巴南区限额以下工程建设项目比选方案

项 目 名 称：重庆公路物流基地A43-3/03地块电力管网工程

采   购  人：重庆公路物流基地建设有限公司

2026年4月24日

现对重庆公路物流基地A43-3/03地块电力管网工程进行比选。欢迎符合条件的承包商前来参加。

一、比选内容

| 项目内容 | 最高限价 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆公路物流基地A43-3/03地块电力管网工程 | 250710.44 | 业主自筹 | 最高限价=294953.46*（1-15%） |

二、承包商资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.成立三年以上的，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

注：1-6条由承包商自行承诺，详见响应文件格式（四）。

（二）资格条件

竞选人须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质。

注：提供有效的资质证书副本复印件或扫描件并加盖单位公章

三、服务内容及要求

（一）项目概况

1.工程名称：重庆公路物流基地A43-3/03地块电力管网工程

2.工程地点：重庆市巴南区南彭街道

3.工程立项批准文号：/

（二）服务内容

1.重庆公路物流基地A43-3/03地块电力管网工程包括新建200余米四孔电力管网及相关设施等。

（三）服务要求

工程质量符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范和标准要求，并达到合格标准。

四、项目商务要求

（一）服务期限

工程工期：45日历天

- 响应文件报价原则

1.投标按最高限价为基准，以下浮比例进行报价。

（三）付款方式

- 本工程合同签定后支付安全文明施工费的50%（暂按预算安全文明施工费为基数）；工程完工验收合格后支付至合同金额的80%；结算完成后发包人支付至结算审定金额的 97%，余款 3%留作质保金，待贰年质保期满后一次性无息支付。

- 注：a每次付款前，承包人须按有关规定提供增值税专用发票，且不得发生拖欠农民工工资行为。

- b承包人完工后，承包人必须及时支付人工费、材料费等费用，如有投诉人工费、材料费未结清的情况，发包人将暂停余款支付。

- 结算原则

- 结算总价=[预算分部分项工程量清单价±措施费（除安全文明施工费外）±工程新增或变更等引起的增（减）项目结算价款+其他项目（如果有）+材料价差的调整+安全文明施工费结算价+规费+税金±合同约定其它费用]*（1-15%）*（1-投标下浮比例）。

- 1.清单中有部分注明采用“全费用综合单价”的子目，全费用综合单价项目应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、税金等所有费用。

- 2.工程变更或新增项目价款结算办法：

- 工程变更的工作程序严格按重庆市巴南区政府投资建设项目管理的相关规定执行。设计变更、施工变更及合同范围外的零星工程等均属于工程变更范围，在工程结算时根据监理工程师和发包人共同确认的竣工（完工）图和工程变更进行调整。工程变更结算计价原则如下：

- A.预算工程量清单中有相同于变更工程项目的，执行相同项目的单价。

- B.预算工程量清单中有类似于变更工程项目的，参照类似子项的综合单价确定，仅对其差异部分进行调整（是否属类似子项由招标人核定）；

- C.预算工程量清单中没有相同也没有类似于变更工程项目的，由承包人以比选文件、合同条件、工程量清单、本次比选范围的设计图纸、 国家技术和经济规范及标准、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的工程量计算规范，《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）等为依据进行编制，经发包人按程序审批确认后按中标下浮比例与预算编制金额的下浮比例同比下浮后执行。其中人工费、材料费、机械费单价按该项目预算编制时采用的价格编制；预算编制时没有的价格，按该项目比选文件发布当期重庆市巴南区政府采购与预算评审中心发布的《巴南区政府投资建设项目主要材料及部分全费用单价指导价格》执行，如指导价中没有的，则参照该项目比选文件发布当期的《重庆工程造价信息》并结合市场价执行（原则上不超过信息价）；《重庆工程造价信息》也没有的材料价格由发包人和监理单位、第三方咨询单位（如有）共同认质核价，由承包人报发包人按程序审批后确认。

- 比选工程量清单漏项结算办法参照工程变更结算原则执行。

- 注：计算变更采用的材料、机械价格均为不含税价

- 3.措施费：措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。

- ①施工组织措施项目费：本次比选范围内施工组织措施项目按规定费率及基数计算。

- ②施工技术措施项目费：技术措施清单中在本次招标范围内以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按招标时施工技术措施项目费的报价作为结算价，不再作调整。技术措施清单中在本次比选范围内以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，综合单价不作调整，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。

- 4、价格调整：

- 4.1 人工费、材料费中标后不调差；

- 5.其他项目清单结算价：

- ①本项目中材料、工程设备采用暂估价进行报价的。结算时只对招标人核定单价与暂估单价的价差部分进行调整（调整的数量根据工程结算实体数量确定，不计算损耗），该价差不再计取其他任何费用（工程增值税除外）。

- ②本项目中专业工程采用暂估价或暂列金额报价的，结算时，只对专项供应合同结算价或专项分包合同结算价与暂估价的差额部分进行调整，该差额不再计取其他任何费用（工程增值税除外）。

- ③暂列金额：暂列金额发生时，按招标人及监理审批同意的施工组织方案实施，以招标人、中标人、监理三方有效签证资料计量并按实结算。其综合单价按前述工程变更结算计价原则计算。

- 6.安全文明施工费：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发[2014]25号）、《关于调整工程费用计算程序及工程计价表格的通知》（渝建价发[2014]6号）、按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（城乡建设部令第37号）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发〔2016〕35号、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）等相关规定进行结算。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

- 7.规费：按规定费率及基数计算。

8.税金：按《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发〔2016〕35号、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及相关配套文件的规定执行，结算时按实结算。

- 9.竣工档案编制费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关规定执行。

10.中标人必须按上述规定编制工程结算，编制工程结算必须仔细认真，中标人在办理结算时应准确审核有关工程量并报出总造价，若审减率在±5%以内，由采购人支付基本审计费及效益审核费；若审减率超过±5%,由中标人支付支付基本审计费及效益审核费（若产生）。

[注：审减率=（送审总造价-审定总造价）/送审总造价×100%]

- 人员

（1）投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，应为投标人本单位人员，并做出项目经理到岗履职的承诺（自行承诺拟派项目经理中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任）和未被禁标的承诺（自行承诺拟派项目经理未被我市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任），否则由评标委员会作否决投标处理。拟派项目经理中标后不得随意更换。

同时，投标人须在投标文件资格审查部分提供拟派项目经理建造师注册证、身份证、投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件，拟派项目经理到岗履职和未被禁标的承诺原件。

（2）项目技术负责人：

应具有市政工程类中级及以上职称；

投标人须在投标文件资格审查部分附拟派技术负责人身份证、职称证及投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。

- （3）投标文件中对养老保险的要求为：项目经理、项目技术负责人和委托代理人的养老保险证明期限为 2025年9月至 2026年3月的连续养老保险。提供的养老保险参保证明（个人），必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门公章。

- 履约保证金

- 1、中标人是否提供履约担保：是。

- 2、中标人提供履约担保的形式、金额及期限：

- 方式一（转账电汇）：

- （1）递交金额：中标金额的10%。

- （2）递交时间：中标人应在合同签订前且中标通知书发出之日起30 天内从基本账户完成缴纳。

- （3）递交形式：采取转账和电汇方式。

- （4）退还：工程完验收合格后，经乙方书面申请，甲方应在收到申请后 15 个工作日退还该履约保证金（无息）。

- （5）账户：

- 方式二（履约保函）：

- （1）履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。

- （2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选方案约定要求。中标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

- （3）履约担保的金额：中标金额的10% 。

- （4）履约担保的提交时间：中标通知书送达之日起30 天内且合同签订前15 天内。

- （5）履约担保的期限：自提交履约保证金之日起至完工验收合格之日止。

- （6）履约担保的退还时间：采用履约保函形式的，若需退还，乙方应在工程完工验收合格后15个工作日内向甲方提交书面申请，甲方应在收到申请后15 个工作日退还该履约保函（无息），过期则自动失效。

- （七）其他

1.成交承包商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3.本项目不允许转包、挂靠。

4.本项目所涉及需提供的佐证材料和有关复印件，均需加盖公章。

五、资格审查及评标办法

（一）资格审查

符合“二、承包商资格要求”的所有要求。

- 评审办法

本项目采用经评审的最高下浮比例法，若最高下浮比例并列，则采用抽签方式决定，投标单位无条件服从。

（三）出现下列情况之一的，应当取消其参与承包商比选资格：

1.不具备比选文件中规定的资格要求的；

2.报价超过比选文件中规定的最高限价的；

3.承包商串通投标的；

4.法律、法规规定的其他无效情形。

六、比选方式

1.本次比选方案通过邮箱发给邀请潜在投标人。

2.有效投标人不少于1人的，按照相关规定和程序开标和评标并确定中标人；有效投标人少于1人的，停止本次比选。

七、联系方式

采购人：重庆公路物流基地建设有限公司

联系人：吕老师

电  话：18983152170

地  址：重庆市巴南区南彭街道环道东路6号重庆公路物流基地建设有限公司

八、承包商提交响应文件

（一）承包商提供的响应文件需装入大袋中密封并加盖公章，并在封套上写明如下内容：

比选人名称：

比选申请人名称：   （全称并加盖单位法人章）

（项目名称）比选响应文件

（二）比选响应文件递交的时间为： 2026  年 4 月 30 日 15 时 00 分前。

（三）比选和开标地点：

（四）开标时间： 2026  年  4 月  30 日 15 时 00 分（北京时间）

（五）逾期送达或者不按照比选文件要求密封的申请文件，应当拒收。

九、比选程序

（一）评审人员和监督人员签到。

（二）现场收取投标文件（密封袋形式）。

（三）承包商法定代表人或授权人签到。

（四）对投标文件密封情况进行检查。

（五）对承包商法定代表人或授权人进行身份确认（核验身份证原件和代理人授权委托书、养老保险证明材料原件），若未提供上述材料或经核实上述材料与实际不符的，不得参与比选。

（六）承包商确认报价并签字。

（七）对承包商提供的比选文件进行资格审查和符合性审查。

（八）报告评审结果。

（九）评审结束。

附件：1.响 应 文 件

2.履约保函示范文本

3.施工图

附件1

响应文件（格式）

项目名称：

响 应 文 件

承包商： 　　　　              　　（盖单位公章）

年    月    日

目  录

一、法定代表人授权委托书（格式）

二、报价函

三、资格文件

四、诚信承诺书

五、比选文件规定的其他资料

# 一、法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

法定代表人（负责人）授权委托书

致：（项目单位名称）：

（法定代表人/负责人名称）是（承包商名称）的法定代表人/负责人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                    法定代表人/负责人：

（签字或盖章）                  （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（承包商公章）

年   月   日

# 二、报价函

# 报价函

（项目单位名称）：

我方收到                        （项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照比选采购文件中的要求，提供本项目的服务，报价为最高限价下浮：            %。（本项目预算金额为294953.46元，最高限价为250710.44元）

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质档 1 份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方比选文件的规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受相关法律法规给予的惩罚。

6.我方若中选，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

承包商名称（公章）：

年   月   日

# 三、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件。

- 组织机构代码证复印件。

- 税务登记证（副本）原件扫描件和社会保险缴纳证明材料。

承包商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以承包商所提供的法人营业执照（副本）原件扫描件为准。

（四）特定资格条件证书或证明文件：（自行补充）

四、诚信承诺书

项目名称：

致：（项目单位）：

（承包商名称）郑重声明，我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，并随时接受项目单位的检查验证，符合比选文件要求的承包商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（承包商公章）

年   月   日

五、比选文件规定的其他资料

附件2

履约保函示范文本

(适用于房屋建筑和市政基础设施项目、水利水电项目)

申请人：

地  址 ：

受益人：

地  址 ：

开立人：

地  址 ：

(受益人名称):

鉴于              (以下简称“受益人”)与             ( 以 下简称“申请人”)就工程            (以下简称“本工程”)施 工和有关事项协商一致，根据本工程中标通知书、招标文件和投 标文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程 项下之发包人，基于申请人的请求，我方(即“开立人”)同意就 申请人履行本工程依据中标通知书、招标文件和投标文件签订的 	《         》(以下简称“基础合同”)约定的义务，向贵方提供 不可撤销、不可转让的见索即付保函(以下简称“本保函”)。

一 、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义

务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、 律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)               元 (¥         )。

三 、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日 起至合同约定的工期截止日后   天，最迟不超过  年    月   日。

四 、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函 原件后的    个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面 索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

(1)索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

(2)载明要求支付的金额；

(3)载明申请人违反合同义务的条款和内容；

(4)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人 或开立人支付责任的情形；

(5)索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：        。  受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表

人(负责人)或授权代理人签字或盖个人名章并加盖公章。

五 、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经 我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律 效力。

六 、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤 销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退 回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方， 我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消 灭。

八 、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国             O

九 、本保函自我方法定代表人或授权代表签字或盖个人名章 并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：            ;

核验方式：          。

开 立 人 ：                                      ( 公 章 )

法定代表人(或授权代表):          (签字或盖个人名章)

地    址 ：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：     年    月       日

询比文件规定的其他资料

注：投标文件需提供电子文件：电子文件为投标文件扫描件，内容与纸质投标文件相应内容必须一致。电子文件用光盘或U盘一份。[须贴上标签(写明工程名称及投标人名称)并加盖投标人单位公章]

（结束）